RADAR RYZYK: WIĘCEJ NIŻ INTUICJA

Cel: wykorzystać rozszerzony model PESTEL (czynniki zewnętrzne) oraz ocenę operacyjną i odpornościową (OT/Resilience), aby mapować nie tylko rynek, ale też regulacje, technologię i zdolność przetrwania projektu w sytuacjach kryzysowych.

## Instrukcja wypełniania (czytaj przed startem):

Wpisuj krótko i konkretnie (1–2 zdania na pole).

Nie zgaduj: jeśli czegoś nie wiesz, zostaw puste i wróć po rozmowie z interesariuszem.

Wybierz osie ryzyka (PESTEL + OT).

Przeprowadź „Hard Talk” (pytania kontrolne).

Oceń każde ryzyko w skali 1–5.

Zapisz plan mitigacji i właściciela działania.

Legenda stref:

Strefa komfortu: środek wykresu.

Strefa krytyczna: zewnętrzny obszar (wysokie oceny).

Oś Zewnętrzna (Makro): Polityka/Prawo, Ekonomia, Społeczeństwo, Technologia, Ekologia.

- Oś Wewnętrzna (Operacyjna/Odporność): Ciągłość działania (COOP), Łańcuch dostaw, Cyber/OT.

RADAR RYZYK (SZABLON)

Skala: 1 (niskie) - 5 (krytyczne). Zaznacz punkty na osiach, a następnie połącz je linią.

A. CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE (ZEWNĘTRZNE) - PESTEL

[ ] Polityczne i Prawne (Political & Legal) — Regulacje: Czy nadchodzące przepisy (np. AI Act, MDR, RODO) wymuszą zmianę architektury rozwiązania?

[ ] Polityczne i Prawne - Priorytety rządu: Czy Twoja innowacja wpisuje się w aktualną agendę (np. czy innowacje zdrowotne są finansowane, czy budżet się tnie)?

[ ] Polityczne i Prawne -  Freedom to Operate: Czy Twoje IP nie narusza cudzych patentów, co może zablokować wejście na rynek?

[ ] Ekonomiczne (Economic) -  Kapitał i koszty: Wpływ inflacji na marżowość w projektach długoterminowych oraz ryzyko kursowe (kluczowe przy zakupie technologii 
z USA/Azji).

[ ] Ekonomiczne -  Płynność: Dostępność kapitału (VC, kredyt) i siła nabywcza klienta końcowego.

[ ] Społeczne (Social) -  Akceptacja: Czy społeczeństwo zaakceptuje nowe technologie (np. AI w diagnostyce)?

[ ] Społeczne -  Demografia: Czy starzejące się społeczeństwo to szansa (MedTech), czy zagrożenie (brak rąk do pracy)?

[ ] Technologiczne (Technological) -  Cykl życia: Czy technologia nie będzie przestarzała w dniu wdrożenia (np. przez rozwój nowych paradygmatów)?

[ ] Technologiczne -  Interoperacyjność: Czy system jest zgodny ze standardami publicznymi (np. HL7 w medycynie), czy straty przy połączeniach są akceptowalne?

[ ] Ekologiczne (Environmental) -  ESG: Wymogi śladu węglowego i gospodarki obiegu zamkniętego (to nie tylko PR, ale wymóg łańcucha dostaw).

B. CZYNNIKI OPERACYJNE I ODPORNOŚCIOWE (RESILIENCE / READINESS)

[ ] Ciągłość działania (COOP -  Continuity of Operations): Czy masz plan działania na wypadek awarii kluczowych zasobów?

[ ] Redundancja: Czy posiadasz zapasowe serwery (multi-cloud) i zapasowych ludzi (cross-skilling) na wypadek awarii lub choroby kluczowego zespołu?

[ ] Lokalne alternatywy: Plan działania na wypadek utraty jednego dostawcy (np. backup do UE, friend-shoring).

[ ] Just-in-case: Przejście z efektywności (just-in-time) na bezpieczeństwo. Czy masz zapasy lub zabezpieczenia krytycznych komponentów?

[ ] Zależność: Unikanie uzależnienia od jednego dostawcy z Azji (ryzyko zatrzymania produkcji i dostaw).

[ ] Cyberbezpieczeństwo i OT (Cyber/OT): Plan minimalny na incydent (procedury, kopie, segmentacja, szkolenia).

[ ] Ochrona fizyczna i cyfrowa: Separacja systemów krytycznych od publicznego internetu oraz plan na „pracę analogową” w przypadku ataku ransomware.

[ ] Dywersyfikacja / Dual-use: Czy technologia ma potencjał podwójnego zastosowania (szansa na granty, ale też ryzyka zgodności i reputacyjne)?

NARZĘDZIE: KARTA OCENY RYZYK (RISK SCORECARD)

| Obszar ryzyka | Pytanie kontrolne (Hard Talk) | Ocena (1–5) | Plan mitygacji (Co zrobimy?) |
| --- | --- | --- | --- |
| Regulacje | Czy nowe prawo UE może zablokować wdrożenie? |  |  |
| Technologia | Czy nasze IP będzie aktualne za ____ lat? |  |  |
| Dostawy | Co jeśli kluczowy dostawca przestanie dostarczać? |  |  |
| Cyber/OT | Czy przetrwamy ____ tydzień bez kluczowej infrastruktury? |  |  |
| ______________________________ | ______________________________ | ______________________________ | ______________________________ |